# 《界域律令》阶段一（课程 Demo）可执行排期与执行计划（v2）

文档版本：v2　最后更新：2026-10-19

制定日期：2026-10-15　｜　交付死线：2026-12-16

依据：《毕设策划书-界域律令.docx》(v1.1 精修版 2026-09-19) + 《数值配置表-界域律令.xlsx》(v1.1 实机基准版) + 本工程 E:\Unreal Projects\Animation_Sample 当前实际资产状态

周次口径沿用策划书/数值表：W1 = 2026-09-16 → W13 = 2026-12-16（13 周）

## ⚠️ 执行状态（2026-10-19 更新，读本文件前必看）

本计划写于 2026-10-15。第二天（2026-10-16）战斗资产就发生了一次重构（提交 43b99da：放弃 8 段方案，改为轻击 3 段 + 重击 2 段），第三天起 W5 的修 B1/B2 任务已无法按原样执行；2026-10-18 又完成 GAS 受击骨架与数据管道（77ed6f8）。

因此：

- 资产事实与战斗链路一律以《战斗系统交接文档 v2》为准 → [Docs/战斗系统交接/战斗系统交接文档.md](../战斗系统交接/战斗系统交接文档.md)。本文件 §1 的资产基线已过时，只保留作「当时是怎么判断的」记录。

- W6 的实现路线从本文件原写的「新建 AC_Health 组件」改为 GAS 路线（桥接组件 + 属性集 + GE_Damage / GE_HitStun），以 [BP_NPC受击与血量死亡实现手册(已完成).md](../战斗系统交接/BP_NPC受击与血量死亡实现手册(已完成).md) 为准。

- 本文件仍然有效的部分：§3 交付物、§4 P0/P1/砍单、§5 工时账本、§7 熔断检查点、§8 数值表→DataTable 落地规范（有一条需修正，见 §8 注）、§10–§13。被作废的部分：§1 资产基线、§1.2 的 B1/B2、§6 的 W5 任务 2/3。

v3 更新（2026-10-19 本次提交）：W6 的 NPC 受击 / 硬直 / 死亡闭环已按手册 Step 7–13 完成并通过 PIE 验收（GE_HitStun、AC_NPC.ApplyHitReaction / SelectHitMontage / HandleDeath、BP_MasterNPC 受击与死亡委托转发、AM_Hit_Death 尸体定格）。因此 §0 表里「战斗系统层 0%」「敌人 AI 0%，AC_NPC 与 BP_MasterNPC 都是空壳」等判断已过时，以 §6 W6 的 v3 注为准。

# 0. 一页摘要（先看这里）

| 项 | 判定 |
| --- | --- |
| 剩余时间 | 约 8.5 个自然周（W5 尾 ~ W13），按 25 h/周计约 210 工时 |
| 动作层（长枪连招 / 装备 / 判定框） | 已完成 70%，是全项目最值钱的资产，不要推倒重来 |
| 战斗系统层（受击 / 血量 / 硬直 / 死亡） | ✅ 已跑通（2026-10-19） —— 掉血 + 方向蒙太奇 + 大小硬直 + 死亡闭环；招架 / 闪避 / 处决未做 |
| 双资源（灵焏 / 承负） | 0%，且数值表尚未导入为 DataTable |
| 敌人 AI | 0%（无行为树/感知/追击），但 AC_NPC / BP_MasterNPC 不再是空壳（受击与死亡已实现） |
| 第 1 关 A–F 六区 | 未开始（Levels/DefaultLevel 是模板关卡，非 Demo 关卡） |
| UI / 结算 / Boss / 特效 | 全部未开始 |
| 结论 | 策划书假设的 W4/W5/W6 校准项（招架窗口、切枪延迟、越肩瞄准）对应的功能根本还不存在，实际进度≈策划书的 W3 末尾，即落后约 2 周。按现有 13 周计划全量做，不可能；必须按本文件第 5 节砍范围。 |
| 本周（W5）唯一目标 | ① 修完动作层断点 → 8 段连招全通；② 打通 Excel → DataTable 数据管道。这两件事不做，后面 7 周全在返工。 |

必须砍掉的三样（现在就决定，不要拖到 W11）

• 1. 破律者外勤（E-17，120 HP 召唤者）→ 移出 Demo，Demo 只做 3 类敌人 + 高台狙击手（杀生之影 / 偷盗之魅 / 破律者狙击手）。

• 2. Boss 第三招式（捶地召唤）→ 降级为场地脚本刷 2 只杂兵，Boss 本体只做 横扫（可招架）+ 地面红圈（不可招架）。

• 3. 环境证物与行进字幕 → 从 7 份/全流程降到 2 份 + 首尾 2 段短字幕。

# 1. 进度基线（资产级证据，全部可复核）

判定依据 = 资产本体（T3D 缓存 + CDO 实测）+ 文件时间戳，不是感觉。

## 1.1 已完成（可直接复用）

v2 说明（2026-10-19）：本节的资产基线表已过时（写于 2026-10-15，之后 10-16 / 10-18 两次大改）。现行资产事实见 [Docs/战斗系统交接/战斗系统交接文档.md](../战斗系统交接/战斗系统交接文档.md) §2 / §3，摘要如下：

| 项 | 2026-10-15 的基线（旧） | 2026-10-19 现状（新） |

|---|---|---|

| 战斗组件 | AC_Combat 637 节点 | 930 节点，实现 BPI_CombatComponent（4 函数）；Tag = Combat 仍有效 |

| 武器 | BP_MasterWeapon，WeaponMesh = Spear | 同；接口已拆成 GetLightAttackMontages + GetHeavyAttackMontages |

| 攻击蒙太奇 | 8 个 AS_Combo*，5 个进数组 | 轻 3（AM_LightCombo01~03）+ 重 2（AM_HeavyAttack01~02）；旧方案已放弃（4 个已删、4 个遗留）；轻击数组 2026-10-19 已人工核实非空 |

| 装备/卸下 | 4 个 Montage | 同（AM_Equip_Spear/AM_Unequip_Spear 引用状态未核实） |

| 动画通知 | 3 个（ANS_InputDisabled/ANS_WeaponTrace/AMS_Equipment） | 同，均在工作 |

| 数据表 | 仅 DT_WeaponDetails（1 行） | **10 张 DT_***（9 张 10-18 导入 + 原有 DT_WeaponDetails）+ S_GameParam 4 字段 + BPFL_GameParams 两函数 |

| NPC | AC_NPC/BP_MasterNPC 空壳 | BP_MasterNPC 已挂 GAS 桥接组件；AC_NPC 仍空壳 |

| 版本管理 | git 已初始化（2026-10-14，5 个提交） | git 11 次提交（HEAD = 2026-10-19 受击闭环提交，git log -1 可查） |

下表为 2026-10-15 的原始记录，仅供追溯，不要据此判断现状：

| 资产 | 路径 | 状态（2026-10-15） |
| --- | --- | --- |
| 战斗组件 | Content/Combo_Demo/BP/Components/AC_Combat.uasset | 637 节点，实现 BPI_CombatComponent；Component Tag = Combat（三个 AnimNotify 靠这个 Tag 找组件，丢了会静默失效） |
| 武器 | Content/Combo_Demo/BP/Actors/BP_MasterWeapon.uasset | 实现 BPI_WeaponActor；WeaponMesh = StaticMesh Spear |
| 攻击蒙太奇 | Content/Combo_Demo/Animation/Montage/AS_Combo01_01 … AS_Combo03_04 | 8 个；5 个已进数组（⚠️ 已作废） |
| 装备蒙太奇 | AM_Equip / AM_Unequip / AM_Equip_Spear / AM_Unequip_Spear | 前两个在用，后两个零引用 |
| 动画通知 | ANS_InputDisabled、ANS_WeaponTrace、AMS_Equipment | 已工作 |
| 重定向源序列 | Content/Combo_Demo/Animation/Retaegeted/Attack/（9 条）+ Equipped/（2 条）+ Locomotions/（Idle 3 条 + Run 5 条） | 09-28 ~ 09-29 完成 |
| 数据表 | DT_WeaponDetails（1 行 Spear） | 当时唯一已导入的数据表 |
| 玩家角色 | Content/Blueprints/SandboxCharacter_CMC.uasset | 10-04 更新；持 AC_Combat 组件并转发接口 |
| 角色 AnimBP | Content/Blueprints/SandboxCharacter_CMC_ABP.uasset | 10-01 更新；Slot = DefaultSlot |
| 可复用模板 | Content/Blueprints/Cameras/（CameraRig_Close/Far/Medium_Aim、CameraDirector_SandboxCharacter）、Blueprints/AI/StateTree/、Blueprints/MovementModes/ | UE5 Game Animation Sample 自带，越肩相机与敌人 StateTree 的省力起点 |
| 版本管理 | git 已初始化（2026-10-14，5 个提交） | Docs/版本管理/Git使用说明.md + 一键保存脚本 |

已验证的运行时链路（不要重新排查；v2 按 2026-10-19 现状更新）：

• 左键 → CheckBufferedInput(NotAttack) → LightAttack() → PlayAnimMontage(LightAttackMontages[LightComboIndex]) → CurrentAttackDamage = GetCombatParam(DT_Combat, "combat.dmg.light" + (LightComboIndex+1)) → CachedInputRotation = GetInputRotation() → IncrementInt(LightComboIndex) → 环绕（LightComboIndex >= Array_Length 归 0）；RetriggerableDelay(2.0) 清零 → 连招窗口 2.0 s（旧写法里的 AttackMontages/ComboIndex 已改名）

• 右键 → CheckBufferedInput → StartCharge；松开 → ReleaseCharge（蓄满走 HeavyAttack，未满 CancelCharge）——2026-10-16 新增

• 左 Alt → 装备/卸下（bWeaponBusy 防连点）；SocksNames_Hand = "Weapon"、SocksNames_Back = "Weapon_Back"（已验证存在于骨架）

• ANS_WeaponTrace → CallWeaponTrace → Tick 内 BoxTraceSingle（武器网格 Top/Bottom 两点，上一帧→当前帧扫掠）；现用 HitActorsThisWindow 去重、CurrentAttackDamage 结算

• Tick 内 K2_SetActorRotation(Yaw = RInterpTo(当前朝向, CachedInputRotation, dt, 13.0))

## 1.2 已知断点（写于 2026-10-15；⚠️ B1/B2 已作废，其余状态见备注）

| # | 断点 | 证据 | 2026-10-19 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 8 段蒙太奇只有 5 段进数组，未进的 AS_Combo02_02 / AS_Combo03_01 / AS_Combo02_03 恰好都没有 ANS_WeaponTrace | CDO 实测 BP_MasterWeapon.AttackMontages（5 槽全非空） | ❌ 已作废：8 段方案已被 10-16 重构取代（轻 3 + 重 2），这些 Montage 大多已删 |
| B2 | 数组顺序疑似插错：实际播放 01_01 → 02_01 → 03_02 → 03_04 → 02_04，02_04 应在下标 2 | 同上 | ❌ 已作废：AttackMontages 变量已拆成轻/重两套；轻击数组 2026-10-19 人工核实非空 |
| B3 | 输入缓冲只写不读（CurrentBufferedInput get=0 / set=4） | 变量引用统计 | ✅ 仍成立（CheckBufferedInput 只写、主链路无消费） |
| B4 | 判定框无伤害结算：命中只 PrintString 目标名字 | PlayWeaponTrace 图 | 🟡 部分完成：已从 DT_Combat 取伤害到 CurrentAttackDamage；是否已「对目标造成伤害」未核实 |
| B5 | AS_Combo03_03 不存在（命名从 03_02 跳到 03_04） | 资产清单 | 🟡 部分：源序列 AS_Combo_Attack_03_03_Seq 已补（10-16），Montage 仍缺 |
| B6 | AM_Equip_Spear / AM_Unequip_Spear 零引用 | 引用统计 | ❓ 未核实（离线缓存查不到资产引用） |
| B7 | 调试残留：LightAttack 的 PrintText、命中 PrintString、DrawDebugType = ForDuration（5 s） | 图 | 🟡 PrintText 实测仍在；其余未核实 |
| B8 | AC_NPC 空壳（EventGraph 2 节点）、BP_MasterNPC 全空（BeginPlay/Tick/Overlap 空） | 图 | 🟡 AC_NPC 仍空壳；BP_MasterNPC 已挂 GAS 桥接组件（20 节点，10-18） |
| B9 | SandboxCharacter_CMC 误实现 BPI_WeaponActor（角色不是武器） | CDO | ✅ 仍成立（接口函数已改名，误实现未清理） |
| B10 | 除 LMB（攻击）与左 Alt（装备）外，策划书要求的键位一个都没绑：侧键 1 招架、侧键 2 切枪、Q/Z/X/R/F、左 Shift 闪避 | 输入资产/图 | 🟡 新增了右键蓄力；其余键位仍未绑（招架/闪避等属 W6–W7） |

## 1.3 完全空白（后面的周计划就是在补这些）

双资源系统 · 玩家生命/受击 · 敌人血量/硬直/死亡/AI · 远程手枪与越肩瞄准 · 技能 5 个 · 第 1 关六区关卡 · 机关与可破坏物 · Boss · 4 类 UI · 6 类特效 · 音频 · 结算评级 · 教学引导 · 打包。

v2 注（2026-10-19）：以上仍属"玩法层未完成"，但底层骨架已有进展，不要按"从零开始"估算：GAS 受击/血量骨架已就位（BP_MasterNPC 已挂桥接组件 + 属性集、GE_Damage 已建）、6 个受击 Montage 已导入、ABP_EnemyBase 已建、10 张数值表已导入。仍未做：AC_NPC 表现层（Step 9–13）、GE_HitStun、玩家受击、AI、关卡与所有表现层。详见交接文档 v2 §6.2「已落地 / 未做」表。

# 2. 与原策划书排期的偏差

策划书表 0-3 把阶段一定为 13 周（2026-09 → 2026-12），数值表 08 表又给了 W4–W10 的"实机校准清单"。对照实际：

| 周 | 数值表 08 表原定校准项 | 实际可行性 |
| --- | --- | --- |
| W4 | 招架窗口 0.22 s、连闪间隔 0.85 s / 处决线 20% | ❌ 招架与闪避尚未实现 |
| W5 | 长枪 ⇄ 手枪切换 0.35 s / 拔枪 0.15 s | ❌ 手枪尚未实现 |
| W6 | 越肩 FOV 20% / 后坐 0.6°；灵焏回复 8 / 4 | ❌ 未实现 —— W6 末熔断检查点会直接失败 |
| W7–W8 | 敌群 TTK | ⚠ 敌人只有一个空壳 |
| W9 | 第 1 关 Boss 血量与转阶段 | ⚠ 第 1 关还没建 |
| W10 | S/A/B 分数线 | ⚠ 结算页还没有 |

结论：资产层停在策划书的 W3 末（最后一次改动战斗资产 = 2026-10-04 16:40，此后 11 天只做了版本管理与文档）。所以本计划采用"功能周"而非"校准周"：把 08 表的校准项下移到对应功能做出来的那一周（见第 11 节映射表），而不是按原周次硬套。

# 3. 阶段一交付物与验收标准（对齐策划书 0.1 / 表 0-3）

| 交付物 | 验收标准 | 责任周 |
| --- | --- | --- |
| ① 第 1 关完整可玩切片 | 从 A 区出生到 F 区击败「业骸聚合体」，8–12 分钟一把打通，无卡死、无 Accessed None | W9 首次闭环 / W12 定稿 |
| ② 可执行 Demo 程序 | 干净 Windows 机器双击即启动，1080p 中画质 ≥60 FPS，能玩到通关并出现 S/A/B 结算页 | W12–W13 |
| ③ 实机演示视频 | 3–5 分钟，覆盖六区动线 + 招架博弈 + 切枪点射高台 + 炸药桶策略分叉 + Boss 二阶段 + 结算 | W13 |
| ④ 任务书 | 与策划书/剧本/数值表三端术语、键位、分区、数值基准 100% 对齐 | W12 |
| ⑤ 配套文档 | 策划书 SLOT-11 补图、数值表按 08 表回填实测值、本排期文件的周报累积 | W12 |

明确不在阶段一验收范围（策划书 0.2 已排除，不必有心理负担）：第 2/3 关、双主角切换、第三把武器、背包/丹药/词条、开放世界流送、13 类敌人、成就/图鉴/排行榜、多结局。

# 4. 范围再收敛：Demo 的 P0 / P1 / 砍

## P0 —— 不做完就不算交付

• 近战：长枪三连（12/14/20 = 46）+ 重击破防（28，耗 10 灵焏）+ 招架（窗口 0.22 s）+ 闪避（i-frame 0.30 s，连闪 2 次，恢复 0.85 s）+ 处决（≤20% 血按 E，100 伤害）

• 远程：越肩瞄准 + 手枪点射（4 发/s、单发 6、弱点 1.5×、射程 35/50 m、瞄准时移速 0.55、灵焏回复减半）

• 双资源：灵焏 100（8/s 自回）、承负 100（招架 +18 / 闪避反击 +12 / 处决 +15 / 轻击 2-3-5 / 手枪 +1 / 脱战 8 s 后 5/s 衰减）

• 敌人 3 类：杀生之影（50 HP）、偷盗之魅（90 HP）、破律者狙击手（65 HP，高台 18 m）

• 第 1 关 A–F 六区 + 2 个符纹过载节点 + 2 个炸药桶 + 2 波遭遇战

• Boss「业骸聚合体」600 HP，2 招式 + 60% 狂暴 + 40% 刷高台射手

• UI 4 类：战斗 HUD（含四色承负槽）/ 主菜单 / 暂停 / 通关结算 S-A-B

• 打包 exe + 演示视频 + 任务书

## P1 —— 有时间就做

• 承负汲取（长按 R）、裂隙闪转（Q）、裂隙突刺（Q+LMB）三个主动技能（Demo 剧情里 D 区才解锁手枪，技能可只在 D 区后开放）

• 6 类 Niagara 特效中的 4 类：空间裂隙电弧 / 招架金属火花 / 手枪电弧 / 终结技净化场

• 通关结算五维评分（R-05~R-10）

• 环境证物 2 份 + 行进字幕 2 段

## 砍（写进文档"已知限制"，不许在 W11 反悔）

• 破律者外勤 E-17（120 HP 召唤者）；Boss 第三招式；5 类敌人的第 5 类；装备强化页/图鉴/成就/排行榜；好感度分支；真人配音；手柄适配（只做键鼠）

• AS_Combo03_03 空号：不补，8 段就是 8 段（战斗手感上 8 段连招已足够，补段只是为了让命名连续）

# 5. 工时账本（判断可行性的硬账）

假设投入：工作日 3 h × 5 + 周末 5 h × 2 = 25 h/周；W5 尾 + W6~W13 ≈ 8.5 周 ≈ 212 h。

| 工作流 | 预估 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 修断点 + Excel→DataTable 管道 | 14 h | W5，最高优先级 |
| 受击/血量/硬直/死亡 + 敌人基类 | 20 h | 含 BP_EnemyBase + AC_Health |
| 招架/闪避/处决判定 | 16 h | 含手感（顿帧、窗口） |
| 手枪 + 越肩相机 | 18 h | 可复用 CameraRig_*_Aim |
| 双资源 + 5 技能 + 终结技 | 20 h | 承负/灵焏两条轨 |
| 第 1 关 A–F 六区白模 + 机关 | 28 h | 复用 LevelPrototyping 模块化资产 |
| 敌人 3 类 AI（StateTree / 行为树） | 24 h | 杀生之影令牌环 + 偷盗之魅 EQS + 狙击手高台 |
| Boss 战 | 16 h | 2 招式 + 2 阶段 |
| UI 4 类 | 20 h | UMG |
| 特效 4 类 + 音频 | 14 h | Niagara 模板改色 |
| 教学引导 + 手感打磨 + 结算 | 12 h |  |
| 打包 / 5 次通关测试 / 文档 / 视频 | 16 h |  |
| 合计 | ≈ 218 h | 刚好卡满，零缓冲 |

→ 因此：

• 必须砍掉第 4 节"砍"清单，否则最少溢出 3 周。

• 任何子系统超期 2 周即触发熔断降级（策划书 0.3 的两周熔断机制），降级方案见第 8 节。

• 若实际周投入 < 20 h：再砍偷盗之魅（敌人降到 2 类）、Boss 降到 1 招式 + 红圈、特效降到 2 类、主菜单降到"开始/退出"。

# 6. 周计划 W5 → W13

记法：W#（日期）目标 → 任务包 → 验收（Done 的定义） → 熔断/降级

## W5 尾（10-15 → 10-20）· 修断点 + 建数据管道

⚠️ v2 执行状态：本任务包已被 2026-10-16 的重构绕过，第 2、3 项作废。

- 第 2 项（修 B2 数组顺序）、第 3 项（修 B1 补 3 段判定窗口 → 8 段）：作废——10-16 直接改成「轻击 3 段 + 重击 2 段」，AttackMontages 已拆成轻/重两套数组，旧的 8 段方案不存在了。见 [Docs/战斗系统交接/战斗系统交接文档.md](../战斗系统交接/战斗系统交接文档.md) §6.1。

- 第 4 项（输入缓冲）：未做，仍有效。

- 第 5 项（清调试残留）：部分未做（LightAttack 的 PrintText 仍在）。

- 第 6 项（数据管道）：已完成且超额（10 张 DT_*、S_GameParam 4 字段、BPFL_GameParams 两函数），但取数函数实现为按表拆的两个函数 GetCombatParam / GetEnemyParam（不是注释里说的通用 BPFL_GetParam(Table,Key)，原因见 §8 注）。

- 第 7 项（附件入库 Docs/）：仍未做。

原目标（保留作记录）：动作层 8 段全通；工程能按"程序参数键"读数值。

• 1. 按交接文档 §7 验证清单跑一遍，建立"能跑"基线（装备→手上、卸下→背上、连按左 Alt 武器数 ≤1、判定框可见）。

• 2. ~~修 B2：AttackMontages 顺序改为 01_01 → 02_01 → 02_04 → 03_02 → 03_04~~（作废）

• 3. ~~修 B1：给 AS_Combo02_02 / AS_Combo03_01 / AS_Combo02_03 补 ANS_WeaponTrace 然后拖进数组 → 8 段~~（作废）

• 4. 修 B3：在 CallSetInputEnabled(true)（或 ANS_InputDisabled 的 End）里判断 CurrentBufferedInput == Attack → 自动触发一次 LightAttack() → 清回 NotAttack。（仍待做）

• 5. 修 B7：清掉 3 处调试残留（PrintText、命中 PrintString、DrawDebugType）。（部分待做）

• 6. 数据管道（已由 2026-10-18 的 77ed6f8 完成）：S_GameParam { Key, Value, Unit, Note } 已建；数值表已导出导入为 9 张 DT_*（加原有 DT_WeaponDetails 共 10 张）；取数函数 GetCombatParam / GetEnemyParam 已实现；AC_Combat.LightAttack 已接表取 combat.dmg.lightN。

• 7. 把两个附件（策划书 docx / 数值表 xlsx）入库到 Docs/，与 git 一起备份。（未做）

验收（更新后）：AC_Combat 轻击能从 DT_Combat 取到 combat.dmg.light1/2/3；GetCombatParam(DT_Combat, "combat.parry.window").Value == 0.22（数值以表为准）；输入缓冲消费需另行验收。

## W6（10-21 → 10-27）· 受击闭环 + 招架/闪避（含 W6 熔断检查点）

⚠️ v2 路线修正（2026-10-19）：原第 1–3 项写的「新建 AC_Health 组件 + BP_EnemyBase 接 AC_NPC」已改成 GAS 路线，并已有部分落地。具体做法以 [BP_NPC受击与血量死亡实现手册(已完成).md](../战斗系统交接/BP_NPC受击与血量死亡实现手册(已完成).md) 的 Step 7–13 为准。v3（2026-10-19）：Step 7–13 已全部完成并 PIE 验收，本节第 1–3 项视为已交付；剩余第 4–6 项（招架 / 闪避 / 处决）。下面三条保留作历史记录 + 路线对照。

目标：从"打得到"变成"打得死、会被打"。

• 1. ~~AC_Health（新组件）：MaxHP / CurrentHP / ApplyDamage(...)~~ → 改为 GAS 路线：BP_MasterNPC 挂 GAS 战斗桥接组件 + 通用战斗属性集，血量走 Health/MaxHealth 属性，伤害走 GE_Damage（Instant + SetByCaller）。不再新建 AC_Health。

• 2. ~~BP_EnemyBase（Character）：接上 AC_NPC 的真实实现~~ → 敌人仍用 BP_MasterNPC + AC_NPC；动画层已建 ABP_EnemyBase。数值从 DT_Enemy 经 GetEnemyParam 灌入（Step 5 已落地）。

• 3. 修 B4：PlayWeaponTrace 命中后 → 结算伤害（去重 → 取 CurrentAttackDamage → 对目标施加 GE_Damage）。这是把 Demo 从"动画演示"变成"游戏"的一步；现状是伤害值已取到、结算收尾未核实（见 §1.2 B4）。

• 4. 招架：绑鼠标侧键 1（或 V）→ 0.22 s 判定窗口（C-13）+ 落空冷却 0.45 s（C-14）+ 成功奖励 18 承负（K-07）+ 敌人大硬直（C-19 = 1.8 s，杀生之影按 E-05 = 1.5 s）；表现：3 帧顿帧 + 金属火花占位。

• 5. 闪避：绑左 Shift（点按闪避 / 长按奔跑，备选左 Alt）→ i-frame 0.30 s（C-15）+ 连闪 2 次（C-16）+ 恢复 0.85 s（C-17）。

• 6. 处决：敌人 ≤20% 血（C-21 / E-06）亮起红圈 → 按 E → 100 伤害（C-07）+ 15 承负（K-10）。

• 7. 杀生之影：50 HP（E-01）/ 攻击 10（E-02）/ 移速 4.8（E-03）/ 前摇 0.5 s（E-04，清晰的招架练习靶） / 3 只编组（E-07）/ 残血溃逃（E-06）；同组最多 2 只同时突进（令牌环）。

• 8. 玩家：100 HP（C-01）、受击硬直 0.38 s（C-20）。

• 9. ⚠️ W6 末硬检查点（策划书表 0-4 第 2 条）：越肩瞄准与瞄准混合空间若未调通 → 立即降级为"固定机位软锁定腰射"，保留手枪点射 / 打断 / 解谜功能，不做越肩变焦。

验收：与 1 只杀生之影对练：能招架 → 1.5 s 硬直 → 三连 46 → 按 E 处决；单只杂兵交战 ≤5 s（08 表 W7–W8 标准）；被砍会掉血并被硬直；敌人死亡有表现。

降级：敌人 AnimBP 重定向卡住 → 直接用玩家同一套蒙太奇 + 换材质/缩放顶上（策划书允许），把"专属敌人动画"列为阶段二。

## W7（10-28 → 11-03）· 手枪 + 双资源 + 技能

目标：远近交替成立，资源有收支。

• 1. 越肩瞄准相机：优先复用 Content/Blueprints/Cameras/CameraRig_*_Aim + CameraDirector_SandboxCharacter；绑定"按住右键进入瞄准"；FOV 收窄 20%（G-10，90°→72°）、进入 0.15 s / 退出 0.12 s（G-07/G-08）、瞄准移速 ×0.55（G-09）。

• 2. 手枪射击：即时射线（LineTrace）；射速 4 发/s（G-01）、单发 6（G-02）、弱点 ×1.5 = 9（G-03/G-04）、有效 35 m / 极限 50 m（G-05/G-06）、首发散布 0.2° / 连射最大 1.8°（G-11/G-12）、后坐上扬 0.6°（G-13）。

• 3. 切枪：鼠标侧键 2（或 C / 滚轮）；切换 0.35 s（C-08）+ 拔枪首次射击延迟 0.15 s（C-09）。

• 4. 灵焏：上限 100（S-01）、常态 8/s（S-02）、瞄准态 ×0.5 = 4/s（S-03/S-04）、重击 10（S-06）、每发 6（S-12）。校验：满槽 16.67 发（S-13）；常态回复只支撑 1.33 发/s（S-14）「远低于 4 发/s」，从数学上杜绝站桩磨血。

• 5. 承负：上限 100（K-01）、轻击 2/3/5（K-03~05）、重击破防 8（K-06）、招架 18（K-07）、闪避反击窗口 1.0 s / +12（K-08/K-09）、处决 15（K-10）、手枪固定 +1（K-12）、脱战 8 s 后 5/s 衰减（K-17/K-18）→ 先只做数值，不做 HUD（HUD 在 W10）。

• 6. 承负强化（25 点 / +35%，K-13/K-14）+ 终结技「承负净化」（F 键，100 点，双倍 160，K-15/K-16）。

• 7. 技能（P1，能做就做）：裂隙闪转（Q，15 点 / CD 3 s，S-07）、裂隙突刺（Q+LMB，25 伤害 / CD 3 s，S-08）。

• 8. 破律者狙击手：65 HP（E-22）、伤害 16（E-23）、移速 3.2（E-24）、首选 18 m（E-25）、弹速 14 m/s（E-26）、2.2 s 射击循环含 1.1 s 红外瞄准预警（E-27）、被贴身 6 m 后跳换位 + 0.8 s 后摇（E-28）。

• 9. 偷盗之魅：90 HP（E-08）、14 伤害（E-09）、移速 5.5（E-10）、麻痹 0.8 s 不可招架可闪避（E-11）、闪避后被强制显形 1.5 s（E-12）。

验收（对齐 08 表 W5/W6）：0.35 s 切枪不粘手；点射 3–4 枪后仍够放一次裂隙闪转（15 点）；瞄准状态回复不足以支撑 1 发/s；高台狙击手亮红外线时够时间收矛举枪。

降级：越肩已在 W6 熔断 → 走腰射路线，跳过第 1 条。

## W8（11-04 → 11-10）· 第 1 关 A–F 六区 + 机关

目标：把 Demo 装进一个能走完的关卡。

• 1. 新建 Content/Levels/Level_01_OuterRing.umap（以 DefaultLevel 为模板底座），复用 Content/Levels/LevelPrototyping/ 模块化资产（LevelBlock、M_Grid、MI_Transparent_*、SM_Cube/Cylinder）。

• 2. 六区（数值表 06 表 L-03 / 策划书表 6-2）：

• A 出生区·棚户暗巷：WASD / Shift / Space 基础移动，无强制播片，远景可见内城高塔

• B 教学区·街巷岔口：2 只杀生之影；分步教学 LMB 三连 / RMB 重击 / 侧键 1 招架 / Q 裂隙闪转

• C 推进区·外郭主街：中轴对称钢板主街 + 黄黑警示线 + 两侧绿化护栏；建立承负手感（体验脱战 8 s 衰减）；解锁承负汲取（长按 R）

• D 遭遇战·精炼厂前庭：2 波（波 1 杀生之影群，波 2 混编偷盗之魅 + 高台狙击手）；龙门架 1 处高台狙击点位；集装箱掩体；1 处炸药桶；君沐黎焊矛改枪过场 → 解锁手枪

• E 射击解谜·高压闸门：门框高处 2 个符纹过载节点，手枪点射开门（P-06 hits=1 / P-07 reset 8 s / P-08 melee_fallback=1 保底：走近重击也能砸开，防远程模块降级卡关）；门后第 2 个炸药桶 + 净化结晶补给点

• F 关底·封锁线广场：Boss 房入口 + 战后清宁帐过场点

• 3. 机关与可破坏物（数值表 10 表）：炸药桶 60 伤害 / 6 m / 引爆延迟 1.2 s / 承负收益 0（P-05，这是"速清 vs 攒槽"策略分叉的支点）；战斗封锁门 0.5 s 力场升起（P-11）。

• 4. 关卡流程管理：波次触发、封锁门、检查点重生、教学提示触发。

• 5. 08 表 W7–W8 校准：单只杂兵 ≤5 s、精英 12–18 s；单关跑图 ≤12 分钟（L-02）。

验收：A→F 全程可走通无卡死；手枪能点射 2 个节点开门；炸药桶一发清掉满血杂兵且承负不涨；第 1 遍跑图 10–12 分钟。

降级：若 W9 检查点超时 → 砍连接走廊、把 E 区并进 D 区（策划书 6.4 明写"绝不靠注水跑图撑体量"）。

## W9（11-11 → 11-17）· Boss 战 + 通关闭环（含 W9 熔断检查点）

目标：能打通关。

• 1. 业骸聚合体（数值表 05 表）：600 HP（B-01）/ 攻击 20（B-02）/ 缩放 1.8×（B-03，复用杀生之影骨骼 + 重型工装残骸粒子）。

• 招式一 重型横扫突进（可招架）；招式二 地面大红圈「业力爆发」（不可招架，必须连续闪避）；第三招式「捶地召唤」按第 0 节决策降级为场景脚本刷 2 只杀生之影。

• 阶段：60%（360 HP）过载狂暴，出招间隔 −20%（B-05）；40%（240 HP）高台刷 1 名狙击手（B-06）。

• 2. 清宁帐过场：即时演算短过场，2 段合计 ≤90 s。

• 3. 通关闭环：计时、招架计数、终结技计数、清剿率、弱点命中率 5 项采集 → 交给 W10 的结算页；检查点存读。

• 4. 08 表 W9 校准：初见玩家 2 分钟内打完 Boss；二阶段高台射手不造成死局；炸药桶延迟 1.2 s 足够闪出波及圈。

验收：从 A 一路打到 F，Boss 死亡后触发通关判定并弹出临时调试结算（先不做美术）。

⚠️ W9 末硬检查点（策划书表 0-4 第 3 条）：单关 15 分钟红线；若射击机关未调通 → 符纹节点回退为"贴近按 E 注入灵焏过载"。

降级：Boss 只留 2 招式 + 红圈，二阶段只加出招速度不加新机制。

## W10（11-18 → 11-24）· UI 四类 + 结算评级

目标：Demo 像一回事。

• 1. 战斗 HUD（UMG）：左 = 生命条 + 灵焏自回条 + 技能冷却图标；中右 = 四色动态承负槽（K-19/20/21：冷灰 <30 → 琥珀黄 30–64 → 绯红 65–99 → 幽蓝紫 100 满槽高亮）；中心准星两态（腰射 / 越肩）。

• 2. 主菜单：开始游戏 / 继续 / 设置（画面+键位）/ 退出 —— 降级时可只留"开始/退出"。

• 3. 暂停菜单：继续 / 从检查点重开 / 重新开始本关 / 键位速查 / 返回主菜单。

• 4. 通关结算页：五维加权（R-05 招架 35% / R-06 用时 25% / R-07 终结技 20% / R-08 清剿 10% / R-09 弱点命中 10%，合计 100%，R-10 校验）；Total = 1000 × (35%×招架率 + 25%×时间率 + 20%×终结技率 + 10%×清剿率 + 10%×弱点率)；S ≥850 / A ≥650 / B ≥400（R-02/03/04）。第 1 关基准：招架 ≥12 次满分、≤10 分钟满分（每超 30 s 扣 25 分）、终结技 ≥2 次满分、清剿 ≥90% 满分。

• 5. 字幕与证物（P1）：首尾 2 段行进字幕 + 2 份环境证物卡。

• 6. 08 表 W10 校准：采 5 次完整通关数据，调 S/A/B 分数线，使熟练测试员稳定拿 S 或高分 A。

验收：4 类界面都能在 PIE 打开/关闭，键鼠可操作；结算页给出五维得分与 S/A/B 印章。

降级：结算页若 UMG 排版超期 → 用简单文本面板 + 印章贴图，优先保证"S/A/B 能出来"。

## W11（11-25 → 12-01）· 特效 + 音频 + 教学 + 手感

目标：反馈清晰，第一次玩的人能学会。

• 1. Niagara（优先 4 类，模板改色）：空间裂隙电弧（折光切片 + 青金符纹粒子 + 短暂色差）/ 招架金属火花（青白环形冲击波 + 3 帧顿帧 + 磬音，全场最高优先反馈） / 手枪电弧（枪口青白电弧 + 弱点金色符纹环）/ 终结技净化场（地面符纹阵极速扩张）。余下 2 类（高维噪波逸散、工业环境底噪）列入 P2。

• 2. 音频：招架磬音、手枪电离蜂鸣、泄压阀/风声环境底噪（可用 Content/Audio/ 现成资源 + 免版权库）。

• 3. 教学引导：B 区四步、C 区脱战衰减提示、D 区切枪与高台提示、E 区节点提示 —— 每步 ≤1 行字，不强制播片。

• 4. 手感打磨：顿帧时长、招架成功屏幕反馈、相机微抖、切枪节奏、处决运镜。

• 5. 收尾：清掉所有调试打印、DrawDebugType 改回无绘制、检查 Output Log 无 Accessed None。

验收：不看说明的试玩者能在 B 区自己打出一次招架；招架瞬间有 3 帧顿帧 + 音效；HUD 四色随承负变化。

降级：特效只做 3 类（裂隙 / 招架 / 终结技）。

## W12（12-02 → 12-08）· 打包 + 性能 + 任务书

目标：交付物成型。

• 1. 打包 Windows（Development 或 Shipping），在干净环境验证启动。

• 2. 性能：1080p 中画质 ≥60 FPS；排查卡顿（Niagara 粒子数、Lumen/Nanite 设置、纹理流送）。

• 3. 5 次完整通关平衡校准 → 回填数值表 08 表"实机校准清单"，把改过的数值同步进 DT_*。

• 4. 任务书 + 文档对齐：策划书术语/键位/分区与工程实现一致；SLOT-11（核心玩法循环流程图）产出并插入策划书。

• 5. 演示视频脚本与录制准备（3–5 分钟，分镜覆盖六区 + 招架 + 高台点射 + 炸药桶 + Boss 二阶段 + 结算）。

验收：干净机器上 exe 能启动并通关；任务书与数值表口径一致。

降级：打包若出问题 → 交 PIE 录屏 + 工程包 + 一键启动说明。

## W13（12-09 → 12-16）· 交付周（缓冲）

• 1. 3 轮完整通关测试（至少 1 名同学/旁观者试玩，记录所有卡点）。

• 2. 只修 P0 bug（卡死、崩溃、进度阻断），不新增功能。

• 3. 录制最终演示视频（3–5 分钟）。

• 4. 整理交付包：exe + 工程 + 策划书 + 剧本 + 数值表 + 视频 + 任务书；git tag v1.0-demo；异盘备份。

• 5. 12-15 前所有交付物到位，12-16 提交。

• 6. 已知限制清单写进文档（未做的敌人/Boss 招式/特效说明"阶段二交付"）。

# 7. 熔断检查点与降级分支（照抄策划书 0-4，落成动作）

| 检查点 | 判定条件 | 立即降级动作 |
| --- | --- | --- |
| W6 末 | 越肩瞄准 + 瞄准混合空间未调通 | 固定机位软锁定腰射，保留点射/打断/解谜 |
| W9 末 | 单关跑图 >15 分钟，或射击机关未通 | 压缩连接走廊；符纹节点回退为"贴近按 E 注入灵焏过载" |
| W11 末 | 关卡/战斗仍有阻断性 bug | 按第 0 节"必砍清单"继续砍，优先保"能通关" |
| 任意子系统 | 两周内未在测试场跑通基础交互 | 触发降级：敌人动画→复用玩家蒙太奇；专属特效→占位粒子；专属 UI→文本面板 |

# 8. 数值表 → DataTable 落地规范（W5 交付的关键工程约定）

• 行结构统一：S_GameParam { Key: Name; Value: float; Unit: Name; Note: Text }

• 表名与键空间：DT_Karma(karma.*) / DT_Combat(combat.*,player.*,weapon.*) / DT_Skill(qi.*,passive.*) / DT_Enemy(enemy.*) / DT_Boss(boss.*) / DT_Level(level*) / DT_Rating(rating.*) / DT_Gun(gun.*) / DT_Prop(prop.*)

• 取值统一走取数函数，蓝图内禁止出现裸数字（策划书 0.5 节的硬要求）

• v2 注（2026-10-19）：实际实现是按表拆的两个函数 BPFL_GameParams.GetCombatParam(Table, Key) / GetEnemyParam(Table, Key)，不是通用的 BPFL_GetParam(DataTable, Key)。原因：Get Data Table Row 的 Table 引脚只能接具体数据表资产的硬引用，不能接任意 DataTable 变量（否则编译红字，见 BP_NPC受击与血量死亡实现手册(已完成).md 附录 C-13）。以后新增表域时照此再拆一个函数（如 GetBossParam），不要试图做通用版。

• 导出方式：Excel 每张子表按"程序参数键(Key) / 基准数值 / 单位 / 设计意图"四列另存 CSV；注意百分数按字面存储（30 表示 30%），程序读取后按单位换算（数值表 00 表 B8）

• 绿底公式格禁止手工覆盖（00 表 D7）：K-15/K-21 随 K-01、G-04 = G-02×G-03、S-04 = S-02×S-03、S-13 = S-01÷S-12、S-14 = S-02÷S-12

# 9. 文档 / 数值对齐修正清单（发现的 11 处，逐一处理）

v2 状态（2026-10-19）：#1–#5、#7、#8、#11 仍有效（属"未来实现时要对齐"的约束，未变）；#6 已解决；#9 已解决（交接文档已升 v2）；#10 仍存在且更严重（旧路径缓存 + 旧版本子文件同时存在）。逐条见下表「处理建议」列。完整过时清单见 [Docs/审查/04-文档勘误与合并建议.md](../审查/04-文档勘误与合并建议.md) §2.3。

| # | 位置 | 问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数值表 00 说明与口径 B9 | 写"灵焏每秒自动回复 10 点/秒，瞄准减半"，与 03 表 S-02=8、S-04=4、策划书 4.1 "8 点/秒" 冲突 | 统一取 8（改 00 表口径行） |
| 2 | 数值表 02 表 C-19 = 1.8 s vs 04 表 E-05 杀生之影 parry_stun = 1.5 s vs 策划书 3.3/4.3 "1.5 s 大硬直" | 同一机制三个值 | 明确为「通用招架硬直 1.8 s，杀生之影 1.5 s」，并在 04 表备注写清，避免实现时二选一 |
| 3 | 数值表 08 表 D8 引用 "09 远程武器 (G-13/G-15)" | G-15 不存在（09 表只到 G-14）；FOV 收窄实际是 G-10、后坐是 G-13 | 改为 G-10 / G-13 |
| 4 | 策划书 4.2 表 4-2 + 数值表 S-07/S-08 | 裂隙闪转（Q）与裂隙突刺（Q+LMB）都写 15 点 / CD 3 s，未说明是否叠加消耗（是 15 还是 30） | 明确：突刺为闪转的衔接动作、共用一次 15 点消耗（或改为 10 点），写进两张表 |
| 5 | 数值表 05 表 第 2 关 Boss | 原称"破律者护法"已改为"重装督导" | 全文（含策划书 3.3/5.3）统一为「破律者重装督导」，无残留 |
| 6 | 工程 DT_WeaponDetails | 写本清单时全工程只有这一张 DataTable（1 行 Spear），策划书 0.5 / 表 C-1 要求"直接读取数值表导出的 CSV/JSON" | ✅ 已完成（2026-10-18 77ed6f8）：现有 10 张 DT_*（DT_Combat/Enemy/Boss/Gun/Karma/Level/Prop/Rating/Skill + DT_WeaponDetails 等），S_GameParam 4 字段，取数函数见 §8 v2 注 |
| 7 | 工程键位 | 只有 LMB（攻击）、左 Alt（装备）两条绑定；策划书表 7-2 的侧键 1 招架 / 侧键 2 切枪 / Q / Z / X / R / F / 左 Shift 闪避全部缺失 | 🟡 部分：2026-10-16 新增右键蓄力重击；其余键位 W6–W7 按表 7-2 逐条实现，实现后回填"已验证"标记 |
| 8 | 策划书 SLOT-11（核心玩法循环流程图）标注"阶段一产出" | 属文档产出，容易被忘 | 排入 W12，与任务书同批交 |
| 9 | Docs/战斗系统交接/战斗系统交接文档.md §1 | 写"无 git，改动前手工 Duplicate 备份" —— 已过时（本清单写时 git 5 个提交） | ✅ 已完成：该文档已升 v2（2026-10-19），§1 改为「已有 git（9 次提交，HEAD 77ed6f8）+ 一键保存脚本」，保留"改 AC_Combat 前先 Duplicate"的操作建议 |
| 10 | ComboMCP 缓存 | 同一资产存在两套路径：Content/Combo_Demo/BP/Components/AC_Combat（新）与 Content/Combo_Demo/Component/AC_Combat（旧，class_summary.json 记录的 asset 字段就是旧路径）；且缓存存在「主文件新、子文件旧」混合态（BP_MasterWeapon_C.t3d 停在 2026-10-14，仍含已删除的 GetAttackMontages/PropertyGuids("AttackMontages")） | 重建一次 T3D 缓存（sync force=true）；读完必须核对结果里的 _cache_mtime 与资产 mtime。旧的 _Game_Combo_Demo_Component_* 缓存文件可删 |
| 11 | Content/Combo_Demo/Animation/ 目录名 | 拼写为 Retaegeted（少了个 r） | 工程内不要重命名（会破引用），只在文档中注明 |

# 10. 数值表 08 表（W4–W10 校准清单）与实际周次的映射

| 08 表原定周 | 校准项（基准值） | 本计划实际校准周 | 对应功能落地周 |
| --- | --- | --- | --- |
| W4 | 招架窗口 0.22 s；连闪 0.85 s / 处决线 20% | W6 | W6 |
| W5 | 切枪 0.35 s / 拔枪 0.15 s | W7 | W7 |
| W6 | 越肩 FOV 20% / 后坐 0.6°；灵焏回复 8 / 4 | W7 | W7（或按 W6 熔断走腰射） |
| W7–W8 | 敌群 TTK（杂兵 ≤5 s、精英 12–18 s） | W8 | W6（杀生之影）/ W7（另两类） |
| W8 | 主动技能 CD（3/6/8/10 s） | W9 | W7 |
| W9 | 第 1 关 Boss 血量 600 / 60%；炸药桶 6 m / 1.2 s | W9 | W9 |
| W10 | S/A/B 分数线 850 / 650 / 400 | W10 | W10 |

校准结果一律回写数值表的蓝字单元格（可调输入值），并在 git 提交信息里写明"参数校准"。

# 11. 12 个插图槽位与文档产出节奏

| 槽位 | 内容 | 计划阶段 | 本计划对应周 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLOT-11 | 核心玩法循环流程图（16:9） | 阶段一 | W12 |
| SLOT-01 | 内城中枢 2D 概念图 | 阶段二 | 本阶段不做 |
| SLOT-06/07 | 承负槽四态视觉稿、四大界面 UMG 设计稿 | 阶段四 | W10 产出实机截图存档（供后续复用） |
| SLOT-02/03/04/05 | 角色与敌群 2D 设定图 | 阶段四 | 本阶段不做 |
| SLOT-08/09/12 | 三关拓扑图、Boss 机制图、心流曲线 | 阶段三 | 本阶段不做 |

建议：W10 的 UMG 实机截图与 W11 的 Niagara 实机截图现在就归档到 Docs/插图素材/，阶段四直接用，省一轮返工。

# 12. 每周固定仪式（不占用"任务工时"）

• 周一 30 min：定本周 3 个可交付目标（写进本文件的周报区），确认是否有熔断触发。

• 每天收工 10 min：git add -A && commit（用现成的一键保存脚本）；改 AC_Combat 这类核心蓝图前，先在 Content Browser 里 Duplicate 一份当回滚点。

• 周五 30 min：把本周实测数值回填数值表 08 表 + 更新交接文档（保持"资产级证据"的传统）。

• 每周日 15 min：对照第 5 节工时账本，若本周少于 20 h，立即从"砍清单"下一项开始砍，不要指望下周补回来。

# 13. 风险登记册

| 风险 | 等级 | 触发信号 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受击/伤害闭环比预期慢（AC_NPC 从零开始） | 高 | W6 中段还不能"砍死一只怪" | 停下所有其他事，只做 AC_Health + 伤害结算 |
| 越肩瞄准与相机超期 | 高 | W6 末未通 | 走 W6 熔断：腰射 |
| 第 1 关六区搭建吞时间 | 高 | W8 中段 A–C 区未完成 | 复用 LevelPrototyping 模块；砍连接走廊；E 区并入 D 区 |
| 敌人 AI（StateTree / 行为树）学习成本 | 中 | W7 末杀生之影还不能自主索敌 | 复用 Content/Blueprints/AI/StateTree/ 样例；最差用计时器 + 距离阈值的"土并行状态机" |
| UI 四类超期 | 中 | W10 中段只有 HUD | 主菜单/暂停降到单页文本面板；结算页保底 |
| 打包失败 | 中 | W12 打包报错 | 交 PIE 录屏 + 工程包 + 一键启动说明 |
| 数值表与工程脱节 | 中 | 蓝图里出现裸数字 | W5 的数据管道是唯一的防线，不许绕过 |
| 硬盘/工程损坏（无远端备份） | 中 | —— | git 已就位，每周推一次远端/异盘备份 |

# 附：每日执行卡模板（复制到便签）

日期：2026-__-__（W__）

今日唯一目标：__________________________

验收方式：在 PIE 里我要看到 ________________

开工前 5 min：git status / 确认昨天提交成功

收工前 10 min：commit + 回填数值表 08 表

卡住超过 2 h：写进 Docs/周报，标记为熔断候选

最后一句提醒：全项目最值钱的资产是已经跑通的长枪连招（轻 3 + 重 2）+ 装备 + 判定框（AC_Combat，现已 930 节点，用了 9 月一整个月的时间）。本计划的所有取舍都围绕一条原则 —— 保住这条链路，把游戏层快速堆到"能通关"，而不是回头重做动作层。

审查证据：[Docs/审查/04-文档勘误与合并建议.md](../审查/04-文档勘误与合并建议.md)（v2 状态标注的依据）；资产事实以 [Docs/战斗系统交接/战斗系统交接文档.md](../战斗系统交接/战斗系统交接文档.md) v2 为准。